## Requirementbak (2)
ID | SubSystem | Moudle | Name | Requirement | Comments | Est | Imp | Note | Issue ID
1 | 产品库 |  |  | 作为用户，可以按不同分类入口进行查询产品，从而快速进入感兴趣分类查询 |  |  | 100
2 | 产品库 |  |  | 作为用户，可以浏览产品查询结果列表，各个产品包含主要信息（产品名，评分，点评数，售价） |  |  | 100
3 | 产品库 |  |  | 作为用户，可以通过产品结果列表上方的下拉框重新定义查询，从而用户无需回到产品主页改变查询条件 |  |  | 100
4 | 产品库 | 产品 |  | 作为用户，可以通过筛选按钮进行高级查询，从而得到精准查找结果。 |  |  | 100
5 | 产品库 | 产品 |  | 作为用户，可以用关键词在产品/品牌/功效三个范围内进行搜索 |  |  | 100
6 | 产品库 | 产品 |  | 作为用户，可以查看商品的详情 |  |  | 100
7 | 产品库 | 产品 |  | 作为用户，可以查看各地零售价格 |  |  | 100
8 | 产品库 | 产品 |  | 作为用户，可以查看商品的点评详情 |  |  | 1000
9 | 产品库 | 产品 |  | 作为用户，可以查看商品的点评统计 |  |  | 1000
10 | 产品库 | 产品 |  | 作为用户，可以查看该商品相关得心得 |  |  | 2500
11 | 产品库 | 产品 |  | 作为用户，可以查看第三方平台（淘宝，京东，聚美等）的售价，比较主要平台的价格，同时可以跳转到第三方平台进行浏览 |  |  | 2000
12 | 产品库 | 产品 |  | 作为用户，可以分享商品链接到第三方社交平台，从而推荐给朋友同时挣取积分 |  |  | 2000
13 | 产品库 | 产品 |  | 作为用户，可以添加商品到欲望清单，从而可以收到该商品活动推广等信息。 |  |  | 1000
14 | 产品库 | 产品 |  | 作为用户，可以添加商品到用过清单，从而可以接收相关人员的咨询。 |  |  | 1000
15 | 产品库 | 产品 |  | 作为用户，可以为商品写点评，从而分享自己的经验同时挣取积分 |  |  | 1000
16 | 产品库 | 产品 |  | 作为用户，可以为商品写心得，从而分享自己的心得同时挣取积分 |  |  | 2500
17 | 产品库 | 产品 |  | 作为用户，希望浏览该商品的同时能看到该商品可兑换信息 |  |  | 100
18 | 产品库 | 产品 |  | 作为用户，在在浏览商品的同时发现该商品可以兑换，用户可以立即执行兑换。 |  |  | 1500
19 | 产品库 | 产品 |  | 作为用户，在浏览产品查询结果列表的同时能够看到哪些商品是可以兑换的。 |  |  | 1500
20 | 产品库 | 产品 |  | 作为用户，通过广告区可以查看相应得活动 |  |  | 2000
21 | 产品库 | 产品 |  | 作为用户，可以查看社区最新发布的评论 |  |  | 1000
22 | 产品库 |  |  | 作为用户，可以递交增加新产品需求 |  |  | 100
23 | 我的 | [5 empty] | 500
产品展示-》 用户基本信息-》 点评 -》兑换 -》 第三方 平台 -》 社区
1 | 我的 | 用户个人管理模块 | 注册 | 支持通过手机注册会员 |  | 4 | 50
2 | 我的 | 用户个人管理模块 | 登陆 | 支持手机号码，用户名 |  | 4 | 50
3 | 我的 | 用户个人管理模块 | 找回密码 | 支持手机号码找回密码 通过手机，验证码用户直接设置新密码来找回帐号密码 |  | 4 | 50
4 | 我的 | 用户个人管理模块 | 用户个人资料维护 | 维护用户个人信息 |  | 4 | 50
5 | 我的 | 用户个人管理模块 | 用户个人页面 | 个人页面 |  | 8 | 50
6 | 我的 | 用户个人管理模块 | 支持第三方登陆 | 支持微信，新浪微博，QQ第三方登陆 |  | 12 | 90
7 | 我的 | 用户粉丝管理模块 | 加关注取消关注 | 用户可以关注和取消关注他人 |  | 2 | 700
8 | 我的 | 用户粉丝管理模块 | 屏蔽粉丝 | 用户可以屏蔽她人 |  | 2 | 700
9 | 我的 | 用户粉丝管理模块 | 查找用户 | 用户可以在自己得关注列表，粉丝列表，以及在melish中查找用户 |  | 4 | 700
10 | 我的 | 用户粉丝管理模块 | 备注粉丝和关注的人 | 用户可以备注关注的人，和粉丝。 |  | 4 | 700
11 | 我的 | 我的收藏功能模块 | 管理用户收藏的帖子 | 用户可以管理收藏的帖子 |  | 4 | 700
12 | 我的 | 六度人脉功能模块 | 用树形管理六度度人脉 | 用户可以管理显示一度，和二度 |  | 12 | 700
12 | 我的 | 六度人脉功能模块 | 更新维护六度人脉静态图 | 系统维护用户产生的六度人脉静态图，保存历史结果，每周仅限产生一次。 |  | 4 | 700
13 | 我的 | 六度人脉功能模块 | 备注好友 | 用户可以备注六度人脉中的好友 |  | 4 | 700
14 | 我的 | 六度人脉功能模块 | 设置邀请人 | 用户可以注册后设置邀请人 |  | 2 | 700
15 | 我的 | 六度人脉功能模块 | 邀请好友 | 用户可以邀请第三方平台的好友加入melish |  | 6 | 690
16 | 我的 | 设置模块 | 设置 | 用户可以通过设置，设置软件方面的配置 |  | 16 | 670
17 | 我的 | 个人点评和发帖管理模块 | 商品点评管理 | 用户可以管理浏览发过的商品点评 |  | 6 | 670
18 | 我的 | 个人点评和发帖管理模块 | 个人发帖管理 | 用户可以管理浏览个人发过和点评过的帖子 |  | 6 | 650
19 | 我的 | 订单管理模块 | 待付款订单管理 | 用户可以管理待付款订单 |  | 2 | 200
20 | 我的 | 订单管理模块 | 待发货订单管理 | 用户可以管理待发货订单 |  | 2 | 200
21 | 我的 | 订单管理模块 | 待收货订单管理 | 用户可以管理待收货订单 |  | 2 | 200
22 | 我的 | 订单管理模块 | 历史订单管理 | 用户可以管理历史成交订单 |  | 2 | 200
23 | 我的 | 订单管理模块 | 退款中订单管理 | 用户可以管理退款中得订单 |  | 2 | 200
24 | 我的 | 订单管理模块 | 地址管理 | 用户可以管理地址 |  | 2 | 200
25 | 我的 | 积分佣金管理模块 | 积分历史记录查询 | 用户可以浏览积分历史记录 |  | 4 | 600
26 | 我的 | 积分佣金管理模块 | 佣金每月结算查询 | 用户可以查询每月的佣金 |  | 4 | 600
27 | 我的 | 化妆包管理模块 | 用过的化妆品管理 | 用户可以管理用过的化妆品 |  | 2 | 630
28 | 我的 | 化妆品管理模块 | 想要的化妆品管理 | 用户可以管理想要的化妆品 |  | 2 | 630
29 | 产品库 | 产品库首页模块 | 广告区显示 | 显示该模块配置的广告 |  | 4 | 650
30 | 产品库 | 产品库首页模块 | 各查询入口 | 用户可以通过首页个查询入口，进入查询 |  | 4 | 100
31 | 产品库 | 产品库首页模块 | 热门兑换展示 | 首页展示热门兑换 |  | 4 | 100
32 | 产品库 | 美容大奖分类查询模块 | 显示搜索结果 | 显示美容大奖查询结果 |  | 6 | 170
33 | 产品库 | 美容大奖分类查询模块 | 排序搜索结果 | 用户可以排序美容大奖搜索结果 |  | 6 | 170
34 | 产品库 | 美容大奖分类查询模块 | 按条件筛选搜索结果 | 用户可以筛选美容大奖搜索结果 |  | 6 | 170
35 | 产品库 | 美容大奖分类查询模块 | 自定义搜索 | 用户可以输入文字在美容大奖中搜索商品 |  | 4 | 170
36 | 产品库 | 基本分类查询模块 | 显示搜索结果 | 显示基本分类查询结果 |  | 4 | 130
37 | 产品库 | 基本分类查询模块 | 排序搜索结果 | 用户可以排序基本分类搜索结果 |  | 4 | 130
38 | 产品库 | 基本分类查询模块 | 按条件筛选搜索结果 | 用户可以筛选基本分类搜索结果 |  | 4 | 130
39 | 产品库 | 基本分类查询模块 | 自定义搜索 | 用户可以输入文字在基本分类中搜索商品 |  | 4 | 130
40 | 产品库 | 达人推荐分类查询模块 | 显示搜索结果 | 显示达人推荐查询结果 |  | 3 | 170
41 | 产品库 | 达人推荐分类查询模块 | 排序搜索结果 | 用户可以排序达人推荐搜索结果 |  | 3 | 170
42 | 产品库 | 达人推荐分类查询模块 | 按条件筛选搜索结果 | 用户可以筛选达人推荐搜索结果 |  | 3 | 170
43 | 产品库 | 达人推荐分类查询模块 | 自定义搜索 | 用户可以输入文字在达人推荐中搜索商品 |  | 3 | 170
44 | 产品库 | 产品详情模块 | 产品相关信息显示 | 显示产品相关信息 |  | 10 | 150
45 | 产品库 | 产品详情模块 | 产品评论显示 | 显示产品评论信息，同时用户可以对评论进行排序和筛选 |  | 8 | 570
46 | 产品库 | 产品详情模块 | 提供导购功能 | 显示第三方交易平台上该商品的价格信息，点击后可以跳转到第三方交易平台 |  | 20 | 570
47 | 产品库 | 产品详情模块 | 提供想要功能 | 用户可以表示该产品为想要产品。 |  | 2 | 150
48 | 产品库 | 产品详情模块 | 提供转发功能 | 用户可以把这个商品写评论后转发到第三方平台 |  | 2 | 150
49 | 产品库 | 产品详情模块 | 提供写点评功能 | 用户可以针对该产品写点评 |  | 4 | 550
50 | 产品库 | 产品详情模块 | 提供写心得功能 | 用户可以针对该产品心得，发布帖子到相应板块 |  | 12 | 550
51 | 产品库 | 购物功能模块 | 购物车管理 | 用户可以浏览购物车，添加删除购物车里的商品 |  | 12 | 240
52 | 产品库 | 购物功能模块 | 购物功能 | 用户可以选购特定型号的产品 |  | 16 | 280
51 | 积分兑换 | 积分兑换首页模块 | 广告区显示 | 显示该模块配置的广告 |  | 2 | 300
52 | 积分兑换 | 积分兑换首页模块 | 各类活动和兑换查询入口 | 用户可以通过首页快速进入各类积分兑换活动和查询页面 |  | 4 | 300
53 | 积分兑换 | 查询生日兑换产品模块 | 查询生日兑换产品 | 用户可以方便查询生日优惠兑换的产品 |  | 4 | 330
54 | 积分兑换 | 查询限时兑换产品模块 | 查询限时兑换产品 | 用户可以查询限时兑换产品 |  | 4 | 330
55 | 积分兑换 | 查询套装产品模块 | 查询套装产品 | 用户可以查询可兑换的套装 |  | 4 | 350
56 | 积分兑换 | 我要挣积分模块 | 我要挣积分 | 用户可以通过这个入口进入到挣积分的各个活动 |  | 6 | 370
57 | 社区 | 首页模块 | 广告区显示 | 显示该模块配置的广告 |  | 2 | 400
58 | 社区 | 首页模块 | 各分类和标签索引浏览入口 | 用户可以通过首页快速进入各分类和标签索引浏览帖子 |  | 4 | 400
59 | 社区 | mliesh活动分类模块 | mliesh活动分类 | 用户可以方便浏览melish发布的活动 |  | 6 | 500
60 | 社区 | melish精彩专辑模块 | melish精彩专辑 | 用户可以方便浏览melish精彩专辑 |  | 8 | 530
61 | 社区 | 社区活跃榜模块 | 社区活跃榜 | 用户可以查询melish的活跃榜 |  | 4 | 530
62 | 社区 | 搜索功能模块 | 搜索功能 | 用户可以通过搜索查找感兴趣的话题 |  | 4 | 550
63 | 社区 | 社区分类模块 | 社区分类 | melish提供官方社区分类，用户可以通过这些社区分类快速到达感兴趣板块 |  | 4 | 430
64 | 社区 | 标签索引分类模块 | 按标签索引分类 | 用户可以通过标签查找感兴趣话题 |  | 4 | 430
64 | 社区 | 社区分类内容显示模块 | 社区分类内容 | 用户可以通过不同得显示方式，排序方式，显示和过滤分类内容 |  | 4 | 450
65 | 社区 | 帖子浏览功能模块 | 帖子详情浏览 | 用户可以浏览帖子的详情 |  | 16 | 470
66 | 社区 | 发帖功能模块 | 发帖 | 用户可以发帖 |  | 12 | 480
67 | 社区 | 点评功能模块 | 点评帖子 | 用户可以点评帖子 |  | 8 | 480
380

## Requirementbak
ID | SubSystem | Moudle | Name | Requirement | Comments | Est | Imp | Note | Issue ID
1 | 产品库 | 产品 |  | 作为用户，可以按不同分类查询产品 | 在FS中定义各个具体分类的查询
2 | 产品库 | 产品 |  | 作为管理员，可以按不同类别进行分类并进行添加，删除分类。 | 在FS中定义各个具体分类，和操作功能
3 | 产品库 | 产品 |  | 作为用户，可以浏览产品各个属性 | 在FS中定义各个具体的属性？是否需要为一些特别的属性形成对于的需求？ 比如三地价格？
4 | 产品库 | 产品 |  | 作为管理员，可以定义商品属性 | 在FS中是否需要定义数据结构？可以作为FS中的一个section.
5 | 产品库 | 产品 |  | 作为用户，可以浏览产品各地的参考价格
6 | 产品库 | 产品 |  | 作为管理员，可以为产品添加各地的参考价格
7 | 产品库 | 产品 |  | 作为用户，可以浏览产品
8 | 产品库 | 产品 |  | 作为管理员，可以发布产品
1 | 我的 | 用户个人管理模块 | 注册 | 支持通过手机注册会员 |  | 4 | 50
2 | 我的 | 用户个人管理模块 | 登陆 | 支持手机号码，用户名 |  | 4 | 50
3 | 我的 | 用户个人管理模块 | 找回密码 | 支持手机号码找回密码 通过手机，验证码用户直接设置新密码来找回帐号密码 |  | 4 | 50
4 | 我的 | 用户个人管理模块 | 用户个人资料维护 | 维护用户个人信息 |  | 4 | 50
5 | 我的 | 用户个人管理模块 | 用户个人页面 | 个人页面 |  | 8 | 50
6 | 我的 | 用户个人管理模块 | 支持第三方登陆 | 支持微信，新浪微博，QQ第三方登陆 |  | 12 | 90
7 | 我的 | 用户粉丝管理模块 | 加关注取消关注 | 用户可以关注和取消关注他人 |  | 2 | 700
8 | 我的 | 用户粉丝管理模块 | 屏蔽粉丝 | 用户可以屏蔽她人 |  | 2 | 700
9 | 我的 | 用户粉丝管理模块 | 查找用户 | 用户可以在自己得关注列表，粉丝列表，以及在melish中查找用户 |  | 4 | 700
10 | 我的 | 用户粉丝管理模块 | 备注粉丝和关注的人 | 用户可以备注关注的人，和粉丝。 |  | 4 | 700
11 | 我的 | 我的收藏功能模块 | 管理用户收藏的帖子 | 用户可以管理收藏的帖子 |  | 4 | 700
12 | 我的 | 六度人脉功能模块 | 用树形管理六度度人脉 | 用户可以管理显示一度，和二度 |  | 12 | 700
12 | 我的 | 六度人脉功能模块 | 更新维护六度人脉静态图 | 系统维护用户产生的六度人脉静态图，保存历史结果，每周仅限产生一次。 |  | 4 | 700
13 | 我的 | 六度人脉功能模块 | 备注好友 | 用户可以备注六度人脉中的好友 |  | 4 | 700
14 | 我的 | 六度人脉功能模块 | 设置邀请人 | 用户可以注册后设置邀请人 |  | 2 | 700
15 | 我的 | 六度人脉功能模块 | 邀请好友 | 用户可以邀请第三方平台的好友加入melish |  | 6 | 690
16 | 我的 | 设置模块 | 设置 | 用户可以通过设置，设置软件方面的配置 |  | 16 | 670
17 | 我的 | 个人点评和发帖管理模块 | 商品点评管理 | 用户可以管理浏览发过的商品点评 |  | 6 | 670
18 | 我的 | 个人点评和发帖管理模块 | 个人发帖管理 | 用户可以管理浏览个人发过和点评过的帖子 |  | 6 | 650
19 | 我的 | 订单管理模块 | 待付款订单管理 | 用户可以管理待付款订单 |  | 2 | 200
20 | 我的 | 订单管理模块 | 待发货订单管理 | 用户可以管理待发货订单 |  | 2 | 200
21 | 我的 | 订单管理模块 | 待收货订单管理 | 用户可以管理待收货订单 |  | 2 | 200
22 | 我的 | 订单管理模块 | 历史订单管理 | 用户可以管理历史成交订单 |  | 2 | 200
23 | 我的 | 订单管理模块 | 退款中订单管理 | 用户可以管理退款中得订单 |  | 2 | 200
24 | 我的 | 订单管理模块 | 地址管理 | 用户可以管理地址 |  | 2 | 200
25 | 我的 | 积分佣金管理模块 | 积分历史记录查询 | 用户可以浏览积分历史记录 |  | 4 | 600
26 | 我的 | 积分佣金管理模块 | 佣金每月结算查询 | 用户可以查询每月的佣金 |  | 4 | 600
27 | 我的 | 化妆包管理模块 | 用过的化妆品管理 | 用户可以管理用过的化妆品 |  | 2 | 630
28 | 我的 | 化妆品管理模块 | 想要的化妆品管理 | 用户可以管理想要的化妆品 |  | 2 | 630
29 | 产品库 | 产品库首页模块 | 广告区显示 | 显示该模块配置的广告 |  | 4 | 650
30 | 产品库 | 产品库首页模块 | 各查询入口 | 用户可以通过首页个查询入口，进入查询 |  | 4 | 100
31 | 产品库 | 产品库首页模块 | 热门兑换展示 | 首页展示热门兑换 |  | 4 | 100
32 | 产品库 | 美容大奖分类查询模块 | 显示搜索结果 | 显示美容大奖查询结果 |  | 6 | 170
33 | 产品库 | 美容大奖分类查询模块 | 排序搜索结果 | 用户可以排序美容大奖搜索结果 |  | 6 | 170
34 | 产品库 | 美容大奖分类查询模块 | 按条件筛选搜索结果 | 用户可以筛选美容大奖搜索结果 |  | 6 | 170
35 | 产品库 | 美容大奖分类查询模块 | 自定义搜索 | 用户可以输入文字在美容大奖中搜索商品 |  | 4 | 170
36 | 产品库 | 基本分类查询模块 | 显示搜索结果 | 显示基本分类查询结果 |  | 4 | 130
37 | 产品库 | 基本分类查询模块 | 排序搜索结果 | 用户可以排序基本分类搜索结果 |  | 4 | 130
38 | 产品库 | 基本分类查询模块 | 按条件筛选搜索结果 | 用户可以筛选基本分类搜索结果 |  | 4 | 130
39 | 产品库 | 基本分类查询模块 | 自定义搜索 | 用户可以输入文字在基本分类中搜索商品 |  | 4 | 130
40 | 产品库 | 达人推荐分类查询模块 | 显示搜索结果 | 显示达人推荐查询结果 |  | 3 | 170
41 | 产品库 | 达人推荐分类查询模块 | 排序搜索结果 | 用户可以排序达人推荐搜索结果 |  | 3 | 170
42 | 产品库 | 达人推荐分类查询模块 | 按条件筛选搜索结果 | 用户可以筛选达人推荐搜索结果 |  | 3 | 170
43 | 产品库 | 达人推荐分类查询模块 | 自定义搜索 | 用户可以输入文字在达人推荐中搜索商品 |  | 3 | 170
44 | 产品库 | 产品详情模块 | 产品相关信息显示 | 显示产品相关信息 |  | 10 | 150
45 | 产品库 | 产品详情模块 | 产品评论显示 | 显示产品评论信息，同时用户可以对评论进行排序和筛选 |  | 8 | 570
46 | 产品库 | 产品详情模块 | 提供导购功能 | 显示第三方交易平台上该商品的价格信息，点击后可以跳转到第三方交易平台 |  | 20 | 570
47 | 产品库 | 产品详情模块 | 提供想要功能 | 用户可以表示该产品为想要产品。 |  | 2 | 150
48 | 产品库 | 产品详情模块 | 提供转发功能 | 用户可以把这个商品写评论后转发到第三方平台 |  | 2 | 150
49 | 产品库 | 产品详情模块 | 提供写点评功能 | 用户可以针对该产品写点评 |  | 4 | 550
50 | 产品库 | 产品详情模块 | 提供写心得功能 | 用户可以针对该产品心得，发布帖子到相应板块 |  | 12 | 550
51 | 产品库 | 购物功能模块 | 购物车管理 | 用户可以浏览购物车，添加删除购物车里的商品 |  | 12 | 240
52 | 产品库 | 购物功能模块 | 购物功能 | 用户可以选购特定型号的产品 |  | 16 | 280
51 | 积分兑换 | 积分兑换首页模块 | 广告区显示 | 显示该模块配置的广告 |  | 2 | 300
52 | 积分兑换 | 积分兑换首页模块 | 各类活动和兑换查询入口 | 用户可以通过首页快速进入各类积分兑换活动和查询页面 |  | 4 | 300
53 | 积分兑换 | 查询生日兑换产品模块 | 查询生日兑换产品 | 用户可以方便查询生日优惠兑换的产品 |  | 4 | 330
54 | 积分兑换 | 查询限时兑换产品模块 | 查询限时兑换产品 | 用户可以查询限时兑换产品 |  | 4 | 330
55 | 积分兑换 | 查询套装产品模块 | 查询套装产品 | 用户可以查询可兑换的套装 |  | 4 | 350
56 | 积分兑换 | 我要挣积分模块 | 我要挣积分 | 用户可以通过这个入口进入到挣积分的各个活动 |  | 6 | 370
57 | 社区 | 首页模块 | 广告区显示 | 显示该模块配置的广告 |  | 2 | 400
58 | 社区 | 首页模块 | 各分类和标签索引浏览入口 | 用户可以通过首页快速进入各分类和标签索引浏览帖子 |  | 4 | 400
59 | 社区 | mliesh活动分类模块 | mliesh活动分类 | 用户可以方便浏览melish发布的活动 |  | 6 | 500
60 | 社区 | melish精彩专辑模块 | melish精彩专辑 | 用户可以方便浏览melish精彩专辑 |  | 8 | 530
61 | 社区 | 社区活跃榜模块 | 社区活跃榜 | 用户可以查询melish的活跃榜 |  | 4 | 530
62 | 社区 | 搜索功能模块 | 搜索功能 | 用户可以通过搜索查找感兴趣的话题 |  | 4 | 550
63 | 社区 | 社区分类模块 | 社区分类 | melish提供官方社区分类，用户可以通过这些社区分类快速到达感兴趣板块 |  | 4 | 430
64 | 社区 | 标签索引分类模块 | 按标签索引分类 | 用户可以通过标签查找感兴趣话题 |  | 4 | 430
64 | 社区 | 社区分类内容显示模块 | 社区分类内容 | 用户可以通过不同得显示方式，排序方式，显示和过滤分类内容 |  | 4 | 450
65 | 社区 | 帖子浏览功能模块 | 帖子详情浏览 | 用户可以浏览帖子的详情 |  | 16 | 470
66 | 社区 | 发帖功能模块 | 发帖 | 用户可以发帖 |  | 12 | 480
67 | 社区 | 点评功能模块 | 点评帖子 | 用户可以点评帖子 |  | 8 | 480
380

## ProductBacklog
ID | SubSystem | Moudle | Name | Requirement | Est | Imp | Note | Issue ID
1 | 我的 | 用户个人管理模块 | 注册 | 支持通过手机注册会员 | 4 | 50
2 | 我的 | 用户个人管理模块 | 登陆 | 支持手机号码，用户名 | 4 | 50
3 | 我的 | 用户个人管理模块 | 找回密码 | 支持手机号码找回密码 通过手机，验证码用户直接设置新密码来找回帐号密码 | 4 | 50
4 | 我的 | 用户个人管理模块 | 用户个人资料维护 | 维护用户个人信息 | 4 | 50
5 | 我的 | 用户个人管理模块 | 用户个人页面 | 个人页面 | 8 | 50
6 | 我的 | 用户个人管理模块 | 支持第三方登陆 | 支持微信，新浪微博，QQ第三方登陆 | 12 | 90
7 | 我的 | 用户粉丝管理模块 | 加关注取消关注 | 用户可以关注和取消关注他人 | 2 | 700
8 | 我的 | 用户粉丝管理模块 | 屏蔽粉丝 | 用户可以屏蔽她人 | 2 | 700
9 | 我的 | 用户粉丝管理模块 | 查找用户 | 用户可以在自己得关注列表，粉丝列表，以及在melish中查找用户 | 4 | 700
10 | 我的 | 用户粉丝管理模块 | 备注粉丝和关注的人 | 用户可以备注关注的人，和粉丝。 | 4 | 700
11 | 我的 | 我的收藏功能模块 | 管理用户收藏的帖子 | 用户可以管理收藏的帖子 | 4 | 700
12 | 我的 | 六度人脉功能模块 | 用树形管理六度度人脉 | 用户可以管理显示一度，和二度 | 12 | 700
12 | 我的 | 六度人脉功能模块 | 更新维护六度人脉静态图 | 系统维护用户产生的六度人脉静态图，保存历史结果，每周仅限产生一次。 | 4 | 700
13 | 我的 | 六度人脉功能模块 | 备注好友 | 用户可以备注六度人脉中的好友 | 4 | 700
14 | 我的 | 六度人脉功能模块 | 设置邀请人 | 用户可以注册后设置邀请人 | 2 | 700
15 | 我的 | 六度人脉功能模块 | 邀请好友 | 用户可以邀请第三方平台的好友加入melish | 6 | 690
16 | 我的 | 设置模块 | 设置 | 用户可以通过设置，设置软件方面的配置 | 16 | 670
17 | 我的 | 个人点评和发帖管理模块 | 商品点评管理 | 用户可以管理浏览发过的商品点评 | 6 | 670
18 | 我的 | 个人点评和发帖管理模块 | 个人发帖管理 | 用户可以管理浏览个人发过和点评过的帖子 | 6 | 650
19 | 我的 | 订单管理模块 | 待付款订单管理 | 用户可以管理待付款订单 | 2 | 200
20 | 我的 | 订单管理模块 | 待发货订单管理 | 用户可以管理待发货订单 | 2 | 200
21 | 我的 | 订单管理模块 | 待收货订单管理 | 用户可以管理待收货订单 | 2 | 200
22 | 我的 | 订单管理模块 | 历史订单管理 | 用户可以管理历史成交订单 | 2 | 200
23 | 我的 | 订单管理模块 | 退款中订单管理 | 用户可以管理退款中得订单 | 2 | 200
24 | 我的 | 订单管理模块 | 地址管理 | 用户可以管理地址 | 2 | 200
25 | 我的 | 积分佣金管理模块 | 积分历史记录查询 | 用户可以浏览积分历史记录 | 4 | 600
26 | 我的 | 积分佣金管理模块 | 佣金每月结算查询 | 用户可以查询每月的佣金 | 4 | 600
27 | 我的 | 化妆包管理模块 | 用过的化妆品管理 | 用户可以管理用过的化妆品 | 2 | 630
28 | 我的 | 化妆品管理模块 | 想要的化妆品管理 | 用户可以管理想要的化妆品 | 2 | 630
29 | 产品库 | 产品库首页模块 | 广告区显示 | 显示该模块配置的广告 | 4 | 650
30 | 产品库 | 产品库首页模块 | 各查询入口 | 用户可以通过首页个查询入口，进入查询 | 4 | 100
31 | 产品库 | 产品库首页模块 | 热门兑换展示 | 首页展示热门兑换 | 4 | 100
32 | 产品库 | 美容大奖分类查询模块 | 显示搜索结果 | 显示美容大奖查询结果 | 6 | 170
33 | 产品库 | 美容大奖分类查询模块 | 排序搜索结果 | 用户可以排序美容大奖搜索结果 | 6 | 170
34 | 产品库 | 美容大奖分类查询模块 | 按条件筛选搜索结果 | 用户可以筛选美容大奖搜索结果 | 6 | 170
35 | 产品库 | 美容大奖分类查询模块 | 自定义搜索 | 用户可以输入文字在美容大奖中搜索商品 | 4 | 170
36 | 产品库 | 基本分类查询模块 | 显示搜索结果 | 显示基本分类查询结果 | 4 | 130
37 | 产品库 | 基本分类查询模块 | 排序搜索结果 | 用户可以排序基本分类搜索结果 | 4 | 130
38 | 产品库 | 基本分类查询模块 | 按条件筛选搜索结果 | 用户可以筛选基本分类搜索结果 | 4 | 130
39 | 产品库 | 基本分类查询模块 | 自定义搜索 | 用户可以输入文字在基本分类中搜索商品 | 4 | 130
40 | 产品库 | 达人推荐分类查询模块 | 显示搜索结果 | 显示达人推荐查询结果 | 3 | 170
41 | 产品库 | 达人推荐分类查询模块 | 排序搜索结果 | 用户可以排序达人推荐搜索结果 | 3 | 170
42 | 产品库 | 达人推荐分类查询模块 | 按条件筛选搜索结果 | 用户可以筛选达人推荐搜索结果 | 3 | 170
43 | 产品库 | 达人推荐分类查询模块 | 自定义搜索 | 用户可以输入文字在达人推荐中搜索商品 | 3 | 170
44 | 产品库 | 产品详情模块 | 产品相关信息显示 | 显示产品相关信息 | 10 | 150
45 | 产品库 | 产品详情模块 | 产品评论显示 | 显示产品评论信息，同时用户可以对评论进行排序和筛选 | 8 | 570
46 | 产品库 | 产品详情模块 | 提供导购功能 | 显示第三方交易平台上该商品的价格信息，点击后可以跳转到第三方交易平台 | 20 | 570
47 | 产品库 | 产品详情模块 | 提供想要功能 | 用户可以表示该产品为想要产品。 | 2 | 150
48 | 产品库 | 产品详情模块 | 提供转发功能 | 用户可以把这个商品写评论后转发到第三方平台 | 2 | 150
49 | 产品库 | 产品详情模块 | 提供写点评功能 | 用户可以针对该产品写点评 | 4 | 550
50 | 产品库 | 产品详情模块 | 提供写心得功能 | 用户可以针对该产品心得，发布帖子到相应板块 | 12 | 550
51 | 产品库 | 购物功能模块 | 购物车管理 | 用户可以浏览购物车，添加删除购物车里的商品 | 12 | 240
52 | 产品库 | 购物功能模块 | 购物功能 | 用户可以选购特定型号的产品 | 16 | 280
51 | 积分兑换 | 积分兑换首页模块 | 广告区显示 | 显示该模块配置的广告 | 2 | 300
52 | 积分兑换 | 积分兑换首页模块 | 各类活动和兑换查询入口 | 用户可以通过首页快速进入各类积分兑换活动和查询页面 | 4 | 300
53 | 积分兑换 | 查询生日兑换产品模块 | 查询生日兑换产品 | 用户可以方便查询生日优惠兑换的产品 | 4 | 330
54 | 积分兑换 | 查询限时兑换产品模块 | 查询限时兑换产品 | 用户可以查询限时兑换产品 | 4 | 330
55 | 积分兑换 | 查询套装产品模块 | 查询套装产品 | 用户可以查询可兑换的套装 | 4 | 350
56 | 积分兑换 | 我要挣积分模块 | 我要挣积分 | 用户可以通过这个入口进入到挣积分的各个活动 | 6 | 370
57 | 社区 | 首页模块 | 广告区显示 | 显示该模块配置的广告 | 2 | 400
58 | 社区 | 首页模块 | 各分类和标签索引浏览入口 | 用户可以通过首页快速进入各分类和标签索引浏览帖子 | 4 | 400
59 | 社区 | mliesh活动分类模块 | mliesh活动分类 | 用户可以方便浏览melish发布的活动 | 6 | 500
60 | 社区 | melish精彩专辑模块 | melish精彩专辑 | 用户可以方便浏览melish精彩专辑 | 8 | 530
61 | 社区 | 社区活跃榜模块 | 社区活跃榜 | 用户可以查询melish的活跃榜 | 4 | 530
62 | 社区 | 搜索功能模块 | 搜索功能 | 用户可以通过搜索查找感兴趣的话题 | 4 | 550
63 | 社区 | 社区分类模块 | 社区分类 | melish提供官方社区分类，用户可以通过这些社区分类快速到达感兴趣板块 | 4 | 430
64 | 社区 | 标签索引分类模块 | 按标签索引分类 | 用户可以通过标签查找感兴趣话题 | 4 | 430
64 | 社区 | 社区分类内容显示模块 | 社区分类内容 | 用户可以通过不同得显示方式，排序方式，显示和过滤分类内容 | 4 | 450
65 | 社区 | 帖子浏览功能模块 | 帖子详情浏览 | 用户可以浏览帖子的详情 | 16 | 470
66 | 社区 | 发帖功能模块 | 发帖 | 用户可以发帖 | 12 | 480
67 | 社区 | 点评功能模块 | 点评帖子 | 用户可以点评帖子 | 8 | 480
380

## Sprint1
Sprint 1
Goal:
Daily Scrum Meeting: 10:00 - 10:15
Start Date |  | 2015-03-23 | [5 empty] | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-03-28 | 2015-03-29 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 2015-04-03 | 2015-04-04 | 2015-04-05 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-11 | 2015-04-12 | 2015-04-13
End Date
Total Est |  |  |  | 36
SubSystem | Moudle | Name | Requirement | Est | Owner | Status | Comments
我的 | 用户个人管理模块 | 注册 | 支持通过手机注册会员 | 4
UI Prototype
后台相关数据结构设计
后台接口实现
App 实现
App 后台集成
App 测试
我的 | 用户个人管理模块 | 登陆 | 支持手机号码，用户名 | 4
UI Prototype
后台相关数据结构设计
后台接口实现
App 实现
App 后台集成
App 测试
我的 | 用户个人管理模块 | 找回密码 | 支持手机号码找回密码 通过手机，验证码用户直接设置新密码来找回帐号密码 | 4
UI Prototype
后台相关数据结构设计
后台接口实现
App 实现
App 后台集成
App 测试
我的 | 用户个人管理模块 | 用户个人资料维护 | 维护用户个人信息 | 4
UI Prototype
后台相关数据结构设计
后台接口实现
App 实现
App 后台集成
App 测试
我的 | 用户个人管理模块 | 用户个人页面 | 个人页面 | 8
UI Prototype
后台相关数据结构设计
后台接口实现
App 实现
App 后台集成
App 测试
我的 | 用户个人管理模块 | 支持第三方登陆 | 支持微信，新浪微博，QQ第三方登陆 | 12
UI Prototype
后台相关数据结构设计
后台接口实现
App 实现
App 后台集成
App 测试
Note on H7: - Not Started - In Progress - Completed - Shifted

## Sheet3
1 | product prototype | wwg
2 | discourse function | wwg
3 | 部署spree | dzc
4 | 集成auth2 | dzc
5 | clean task | yhf
6 | 第三方登陆（qq，微博） | hjq yfh
7 | setup 开发环境 | hjq

## Sprint-Template (2)
Sprint 1 - Melish
Team: Melish D， H， Y，W
| Daily Scrum Meeting: 10:00 - 10:15 |  |  |  |  | Days Left in Sprint: |  | -42170 |  | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
| Start Date: |  |  |  | 2014-10-06 |  |  |  |  | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [5 empty] | Sprint
[6 empty] | 24.10. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| End Date: |  |  |  | 2014-10-26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Review
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B2>0,ACC!B2," ") | 0 |  | Not Started
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B3>0,ACC!B3," ") | 1 |  | In Progress
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B4>0,ACC!B4," ") | 2 |  | Completed
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B5>0,ACC!B5," ") |  |  | Shifted
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B6>0,ACC!B6," ") |  |  | Cancelled
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B7>0,ACC!B7," ")
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B8>0,ACC!B8," ")
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B9>0,ACC!B9," ")
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B10>0,ACC!B10," ")
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B11>0,ACC!B11," ")
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B12>0,ACC!B12," ")
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B13>0,ACC!B13," ")
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B14>0,ACC!B14," ")
| !! Do not edit or delete this row !! |  | #=IF(ACC!B15>0,ACC!B15," ")
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B16>0,ACC!B16," ")
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B17>0,ACC!B17," ")
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B18>0,ACC!B18," ")
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B19>0,ACC!B19," ")
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B20>0,ACC!B20," ")
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B21>0,ACC!B21," ")
# | Major Deliverable | ReqKey | ACC | Team ID | Owner | Status | PBL hours | Used hours | Sum hours | 2014-10-06 | 2014-10-07 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 2014-10-11 | 2014-10-12 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2014-10-18 | 2014-10-19 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 2014-10-25 | 2014-10-26
| Calculated hours | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Availability | [5 empty] | 0 | #REF! | 208 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 0
0 | Availability overview | [8 empty] | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun
| D | [7 empty] | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
| H | [7 empty] | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
| Y | [7 empty] | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
| W | [7 empty] | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
0 | Planned Tasks | [8 empty] | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun
1
Note on K5: Keeps day empty on the right of current day for automatic trend line
Note on K6: Calucaltes linear line
Note on E32: 作者: 0 - Beide Teams 1 - Team 1 2- Team 2
Note on G32: - Not Started - In Progress - Completed - Shifted
Note on H32: Initial Estimates from Productbacklog in hours
Note on I32: Akkumulierten Aufwand hier eintragen
Note on J32: Feinschaetzung hier eintragen

## Sprint-Template
Sprint 1 - Melish
Team: Melish D， H， Y，W
| Daily Scrum Meeting: 10:00 - 10:15 |  |  |  |  | Days Left in Sprint: |  | -42170 |  | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
| Start Date: |  |  |  | 2014-10-06 |  |  |  |  | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [5 empty] | Sprint
[6 empty] | 24.10. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| End Date: |  |  |  | 2014-10-26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Review
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B2>0,ACC!B2," ") | 0 |  | Not Started
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B3>0,ACC!B3," ") | 1 |  | In Progress
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B4>0,ACC!B4," ") | 2 |  | Completed
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B5>0,ACC!B5," ") |  |  | Shifted
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B6>0,ACC!B6," ") |  |  | Cancelled
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B7>0,ACC!B7," ")
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B8>0,ACC!B8," ")
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B9>0,ACC!B9," ")
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B10>0,ACC!B10," ")
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B11>0,ACC!B11," ")
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B12>0,ACC!B12," ")
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B13>0,ACC!B13," ")
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B14>0,ACC!B14," ")
| !! Do not edit or delete this row !! |  | #=IF(ACC!B15>0,ACC!B15," ")
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B16>0,ACC!B16," ")
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B17>0,ACC!B17," ")
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B18>0,ACC!B18," ")
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B19>0,ACC!B19," ")
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B20>0,ACC!B20," ")
| !! Do not edit or delete this row !! |  | =IF(ACC!B21>0,ACC!B21," ")
# | Major Deliverable | ReqKey | ACC | Team ID | Owner | Status | PBL hours | Used hours | Sum hours | 2014-10-06 | 2014-10-07 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 2014-10-11 | 2014-10-12 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2014-10-18 | 2014-10-19 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 2014-10-25 | 2014-10-26
| Calculated hours | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Availability | [5 empty] | 0 | 0 | 208 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 0
0 | Availability overview | [8 empty] | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun
| D | [7 empty] | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
| H | [7 empty] | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
| Y | [7 empty] | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
| W | [7 empty] | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
0 | Planned Tasks | [8 empty] | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun
1 | 产品库页面
1.1 | 定义产品库页面需求
1.2 | 创建产品库数据库
1.3 | 创建产品库UI
Note on K5: Keeps day empty on the right of current day for automatic trend line
Note on K6: Calucaltes linear line
Note on E32: 作者: 0 - Beide Teams 1 - Team 1 2- Team 2
Note on G32: - Not Started - In Progress - Completed - Shifted
Note on H32: Initial Estimates from Productbacklog in hours
Note on I32: Akkumulierten Aufwand hier eintragen
Note on J32: Feinschaetzung hier eintragen